UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS

FACULTAD DE INGENIERÍA

CARRERA DE INGENIERÍA CIIVL

Metodología constructiva en base al uso de la soldadura a tope como alternativa al uso de empalmes convencionales en armaduras de losas y Muros de grandes luces de concreto armado.

INFORME DE TESIS

AUTOR:
CAMARGO GARCÍA, YOSER ALEJANDRO
YANA PAUCAR, EDWARD ARTURO

ASESOR:
HUERTA CAMPOS, CARLOS ALBERTO

Lima, Perú 
2017

A nuestras familias, por la confianza depositada, a nuestra carrera y a los estudiantes con la férrea intención que sume en sus trayectorias académicas

AGRADECIMIENTOS

Queremos expresar nuestro agradecimiento a nuestras familias por su constante apoyo y a nuestro asesor de Tesina Carlos Alberto Huerta Campos por el soporte y la confianza depositada en nosotros para la elaboración de nuestra tesina.

RESUMEN

En el Perú y en el resto del mundo los proyectos de gran envergadura contemplan enormes volúmenes de material a utilizar, con ello, como bien se sabe, existe la posibilidad muy alta de generar re-trabajos, desperdicios y mala utilización de equipos, herramientas y materiales. Cada uno de estas deficiencias en la construcción se derivan finalmente en costos, los cuales sumaran como gastos para el contratista y para el cliente. Si bien es cierto que estos gastos son incluidos de alguna forma dentro de las partidas o de los precios unitarios, queda pendiente en el momento de la ejecución del proyecto que esta consideración preliminar pueda ser suficiente para compensar la desviación por deficiencia en el proceso constructivo.

Las mejoras en los procesos constructivos, buscaran reducir alguno de los gastos relacionados con lo mencionado párrafos atrás, dado que es ahí donde se puede generar la disminución del costo asociado. Y es que en obras de gran magnitud el acero para construcción es un elemento que casi nunca se puede dejar obviado, y es este material el que representa, dentro de un proyecto de construcción, uno de los costos más altos por instalación. Los millones de metrajes de acero a emplear en una construcción de grandes proporciones multiplicado por su costo unitario representaran por tanto una gran porción del presupuesto estimado, y si es que se obtiene una reducción por metodología de trabajo que impacte positivamente en la reducción del costo unitario será traducido en un ahorro sustancial solo por metodología de trabajo. Sólo considerando en los traslapes, y en el material seccionado para habilitado, se tienen grandes volúmenes de desperdicio, porcentajes que además de desperdiciados, son redirigidos a campos de eliminación, que finalmente durante su permanencia en obra y hasta antes del proceso de eliminación para descomposición para reutilización existe contaminación ambiental en el proyecto. También es necesario señalar que todo material desperdiciado, será un elemento limitador tanto de espacio como de transitabilidad, estos desperdicios que aunque se encuentren dispersos por todos los frentes de trabajo y parezcan mínimos, inducirán a los trabajadores a desviar su atención y facilita la posibilidad de accidentes laborales, que pueden llegar a ser fatales.

Es en esta tesis que se plantea una metodología de trabajo como alternativa a los traslapes empleados de manera convencional, los empalmes por fusión y compresión axial, que llevará a mejoras económicas en los precios unitarios, esto finalmente llevara a un ahorro por metodología de trabajo (que incluye tanto ahorro en material desperdiciado y en mano de obra empleada). Con el apoyo de las normas vigentes, se sustenta que todo lo planteado tiene sustento técnico, y que requiere validación en campo que asegure la funcionalidad de esta alternativa operacional (que de igual forma que la vigente implica en costos compensables). Se cuenta, complementando esta experiencia, ensayos dentro de laboratorios especializados que sustentan la viabilidad del empleo del proceso de mejora propuesto.

Proyectos como el del túnel del callao, utilizaron esta metodología de trabajando resultados increíbles, los cuales son presentados en la presente tesis.

Finalmente se propone puntos de análisis y comparativos entre la metodología de empalmes por traslapes convencionales versus la propuesta de mejora en empalmes.

ABSTRACT

In Peru and in the rest of the world, large-scale projects involve huge volumes of material to be used, with which, as is well known, there is a very high possibility of generating re-jobs, waste and misuse of equipment, tools and equipment. materials. Each one of these deficiencies in the construction finally results in costs, which will be added as expenses for the contractor and for the client. Although it is true that these expenses are included in some way within the items or unit prices, it is still pending at the time of the execution of the project that this preliminary consideration may be sufficient to compensate the deviation due to deficiency in the construction process.

The improvements in the construction processes will seek to reduce some of the expenses related to the aforementioned paragraphs, since that is where the associated cost decrease can be generated. And it is that in construction of great magnitude the steel for construction is an element that almost never can be left obviated, and it is this material that represents, within a construction project, one of the highest costs per installation. The millions of steel stock to be used in a large construction multiplied by its unit cost will therefore represent a large portion of the estimated budget, and if a reduction is obtained by work methodology that positively impacts the reduction of the unit cost. will be translated into substantial savings only by work methodology. Only considering the overlaps, and the material sectioned for enabled, there are large volumes of waste, percentages that, in addition to being wasted, are redirected to disposal fields, which finally during their stay on site and even before the elimination process for decomposition for reuse there is environmental contamination in the project. It is also necessary to point out that all wasted material will be a limiting element both of space and of passability, these wastes that although they are scattered throughout all work fronts and appear to be minimal, will induce workers to divert their attention and facilitate the possibility of Occupational accidents, which can be fatal.

It is in this thesis that a methodology of work is proposed as an alternative to the conventionally used overlaps, fusion splices and axial compression, which will lead to economic improvements in unit prices, this will ultimately lead to savings by working methodology (which includes both savings in wasted material and in labor employed). With the support of the current standards, it is sustained that everything raised has technical support, and requires validation in the field to ensure the functionality of this operational alternative (which in the same way that the current implies in compensable costs). It is counted, complementing this experience, tests in specialized laboratories that sustain the viability of the use of the proposed improvement process.

Projects such as the Callao Tunnel, used this methodology to work incredible results, which are presented in this thesis.

Finally, it proposes points of analysis and comparisons between the methodology of splices by conventional overlaps versus the proposal of improvement in splices.

ÍNDICE

AGRADECIMIENTOS	3

RESUMEN	4

ABSTRACT	6

INTRODUCCIÓN	10

Objetivo General	11

Objetivos Específicos	11

Descripción del Contenido	11

1. MARCO TEORICO	14

1.1. Generalidades del acero corrugado	14

1.1.1 Propiedades mecánicas del acero	14

1.1.2. Tipos de empalmes en el acero de Refuerzo	16

1.2. Barras ASTM A 706	18

1.2.1. Características	19

1.2.2. Composición	20

1.2.3. Comparativa entre barras de acero ASTM A 615 y ASTM A 706	22

1.3. Soldadura en el acero de refuerzo	25

1.3.1. Tipo de Soldadura	25

1.3.1.1. Junta a tope en la soldadura	27

1.4. Antecedentes de la soldadura en el acero de refuerzo	28

2. PROPUESTA DEL PROCESO CONSTRUCTIVO	30

2.1. Procedimientos operacionales para la construcción de losas y muros.	30

2.1.1. Consideraciones para la construcción mediante el empleo de empalmes a tope entre barras corrugadas.	31

2.1.1.1. Taller de habilitado de acero	31

2.1.1.2. Transporte interno: De taller a pie de obra	37

2.1.1.3. Armado de armadura de acero a pie de obra	38

2.1.1.4. Izaje de armadura de acero	38

2.1.2. Consideraciones mínimas para el aseguramiento de la calidad en obra.	42

2.1.2.1. Recepción del material (Acero corrugado).	43

2.1.2.2. Calidad del Acero Corrugado.	44

2.1.2.3. Aseguramiento de la calidad durante la soldadura	45

2.1.2.4. Aseguramiento de la calidad post-Soldadura	46

2.1.3. Consideraciones mínimas de aseguramiento de la seguridad operacional.	47

2.1.3.1. Seguridad operacional en el habilitado.	49

2.1.3.2. Seguridad operacional en la carga, transporte y descarga del acero	50

2.2. Análisis de costos de las partidas.	51

2.2.1. Consideraciones preliminares en el análisis de los costos unitarios	52

2.2.2. Para trabajos relacionados al empalme convencional con traslapes entre barras corrugadas.	52

2.2.3. Para trabajos relacionados a empalmes con soldadura a tope.	53

2.2.4. Requerimientos y costos asociados a la Mano de Obra	54

2.2.5. Requerimientos y costos asociados al empleo de Equipos	55

2.2.6. Requerimientos y costos asociados al uso de Materiales.	56

3. ANÁLISIS COMPARATIVO ENTRE EL USO DE SOLDADURA Y EL METODO TRADICIONAL	57

3.1. Análisis comparativo entre la actividad operacional del traslape y de la soldadura a tope	57

3.1.1. Comparativa desde la perspectiva del aseguramiento de la calidad en la obra.	58

3.1.2. Comparativa desde la perspectiva del aseguramiento de la seguridad operacional.	59

3.1.3. Comparativa considerando el impacto ambiental.	60

3.2. Análisis de la aplicación de la soldadura en el Proyecto “Mejoramiento del Tramo IIIB de la Avenida Néstor Gambeta”.	61

3.2.1. Presentación y Generalidades del Proyecto	61

3.2.1.1. Alcance del Proyecto	62

3.2.1.2. Impactos Generados debido a la implementación de la soldadura en la construcción de losas y muros de concreto armado.	65

3.2.1.3. Secciones típicas de Unidades constructivas.	66

3.2.1.4. Análisis de cantidades de acero con traslape y soldadura:	68

3.2.1.5. Influencia del Empalme en el Costo:	73

3.3. Consideraciones y criterios de aplicación	73

3.3.1. Criterios de evaluación de la aplicación de la soldadura:	73

3.3.2. Consideraciones para el aprovechamiento de la soldadura	75

4. DISCUSION DE LOS RESULTADOS DE LABORATORIO	76

4.1. Análisis de ensayos de laboratorio	76

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES	78

Conclusiones	78

Recomendaciones:	78

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS	79

# INTRODUCCIÓN

El acero dentro de proyectos de infraestructura de gran envergadura presenta alta incidencia, además de en el costo directo, en temas asociados al; almacenaje del mismo material, almacenaje del desperdicio generado por los retazos de acero, traslado de material para colocación, traslado de material para eliminación, mano de obra empleada en la instalación.

Dentro de todo este grupo de temas involucrados al acero, se tienen a los traslapes como un punto fundamental dentro del proceso constructivo. El empleo de los traslapes en el refuerzo de estructuras de concreto armado conlleva a tener cuidados al momento del amarre entre barras y consideraciones de longitudes mínimas de traslape en los empalmes, también a tener consideraciones en el proceso constructivo que deriva de la fabricación de varillas limitadas a distancias aproximadas a los diez metros. Todo esto resulta finalmente en procesos constructivos con diversos controles de calidad no enlazados directamente al material mismo o al entregable, sino a los procesos involucrados en la habilitación y colocación de acero. Cabe resaltar que las obras de infraestructura del país llegan a ser obras de grandes luces, y con alta cuantía de acero (Por riesgo sísmico), que necesariamente pasan por la problemática que conlleva el empleo de acero no habilitado; los altos desperdicios y la limitación por longitud de fábrica.

Los traslapes son utilizados, especialmente, para solucionar la no continuidad de las barras corrugadas durante el proceso constructivo de las armaduras y además es un proceso muy conocido por todos los constructores. No obstante, tiene limitantes que son asumidas implícitamente por la mayoría de constructores como necesarias, como el uso mismo de la longitud traslapada, amarres firmes con alambre, trabajabilidad del obrero en el punto de amarre, etc.

Es entonces necesario encontrar un proceso constructivo alternativo, donde el traslape sea reemplazado por otro método para empalmar las barras corrugadas y en el cual se pueda verificar la reducción de costos en las partidas de acero y mejore la trabajabilidad; principalmente en proyectos donde se utilizan grandes cantidades de acero y donde las geometrías de los elementos estructurales cubren grandes luces. Y es acá donde nace la problemática: ¿Cómo construir las armaduras de losas y muros, de grandes dimensiones, en base a un método de empalme que resulte más eficiente que el traslape convencional?

Pues, teóricamente la forma más eficiente y utópica corresponde a colocar la armadura armada de un solo molde, sin necesidad de amarres, traslapes y homogéneo en todas sus partes. No obstante, se puede tener una armadura armada de un solo molde sin necesidades de traslapes y muy próximo a la homogeneidad, el cual corresponde a la construcción de armaduras empalmadas con soldadura a fusión a tope y por compresión axial.

## Objetivo General

Desarrollar un proceso constructivo alternativo para la construcción de la armadura de losas y muros de concreto armado utilizando la soldadura a tope como método de empalme de barras corrugadas y determinar los beneficios de la aplicación de esta metodología en el costo del proyecto.

## Objetivos Específicos

Desarrollar el proceso constructivo para las armaduras de las losas y muros, en base a la soldadura tope.

Justificar los beneficios de la aplicación de la soldadura tope mediante un análisis técnico/económico comparativo con el traslape tradicional.

Definir controles de calidad asociados al empleo de la soldadura tope.

Analizar la experiencia de la aplicación de la soldadura a tope en la construcción de losas y muros de concreto armado en el proyecto “Mejoramiento del Tramo IIIB de la Avenida Néstor Gambetta”, con el fin de conocer los impactos generados en una obra de infraestructura.

## Descripción del Contenido

El proyecto de tesis propone plantear una innovación en el sistema de empalmes entre barras corrugadas por insuficiencia de longitud. En solvencia a esta limitante, se busca demostrar que la ejecución de unión entre barras corrugadas por soldadura no resulta una aberración a la construcción, más una solución que puede traer grandes beneficios en la construcción civil.

La presente tesis describirá así los parámetros en los cuales se basa para que esta respuesta tenga un sustento fiable y normado, el cual se desarrollará en el Capítulo I, presentado las normas vigentes que respaldan esta forma de construir. Detallara las consideraciones en material a emplear y los requerimientos a cumplir que deberán ser sustentados por ensayos, los criterios de aceptación y las normas internacionales que ya validan este sistema constructivo.

En el Capítulo II se detallara el procedimiento operacional, en el cual se busca demostrar que alcanzar esta propuesta no es utópico, más se adecua a la realidad constructiva contemporánea, resaltando las consideraciones desde el punto de vista constructivo como las actividades directamente impactadas. Revisando las necesidades en calidad a cumplir en cada caso y como desde el punto de inicio del contacto con el material en la recepción del mismo, pasando por el área de trabajo sea taller o planta en el cual se procesara el material y el cual deberá recibir los controles de aceptación para poder pasar al traslado y manufacturado de los prefabricados y finalmente ser ubicados en el punto de ensamble con la superestructura. De igual forma se señalará las consideraciones de seguridad a cumplir, tomando en cuenta las diversas actividades involucradas, las cuales no recurren a actividades desconocidas por un constructor o supervisor de seguridad ocupacional.

Es en el Capítulo II en el cual se detallará también el costo que implica realizar los empalmes por electro-fusión y compresión axial, considerando la parte operativa e involucrando los insumos, como los materiales a emplear, los equipos requeridos y la necesidad de personal involucrado.

En el capítulo III se profundizará en el tema, realizando comparativas entre el método tradicional de empalmes por traslapes versus el método de empalmes por electro-fusión y compresión axial. Para lo cual se seguirán los alineamientos desde la perspectiva del proceso operacional, la calidad a asegurar, la seguridad operacional, el impacto medio-ambiental, las mejoras en los costos asociados y la expectativa general. Finalmente se concluirá este capítulo con la presentación de la experiencia en el proyecto “Mejoramiento del tramo IIIB de la avenida Néstor Gambeta”, el cual será un sustento más que fiable, real.

En el Capítulo IV, se procederá a señalar los puntos finales del análisis, mostrando el análisis y conclusiones por cada tema, en cuanto a lo operacional, el ahorro en costo, la mejora en calidad y las conclusiones de seguridad. Se discutirán los ensayos y los resultados

Finalmente se presentarán las conclusiones y resultados de la investigación realizada. Esto en concordancia con todo lo anteriormente presentado.

# 1. MARCO TEORICO

### 1.1. Generalidades del acero corrugado

Las barras de acero que son utilizadas para la fabricación de estructuras de concreto armado, estas provienen del proceso de laminado en caliente y poseen corrugas o resaltes que mejoran la adherencia con el concreto. Su alto grado de ductilidad permite la disipación de la energía de deformación, lo cual lo hace un material de refuerzo ideal para el concreto.

La construcción de estructuras de concreto armado utiliza acero al carbono, el cual es un material cuya composición química contiene alrededor de 0.33% de carbono y un 98% de hierro. Elementos químicos como el manganeso, silicio, azufre, entre otros, forman parte de la composición total, pero en porcentajes mucho menores.

El acero se obtiene cuando el mineral de hierro se reduce en presencia del carbono, se afina, se conforma mecánicamente y se trata térmicamente, con lo cual adquiere gran resistencia, elasticidad y ductilidad. El carbono presente en el acero modifica algunas propiedades como la maleabilidad, tenacidad, dureza, soldabilidad, entre otras. Al aumentar el contenido de carbono, se logra elevar la resistencia, de igual manera aumenta el índice de fragilidad en frío disminuyendo la ductilidad y tenacidad. Los aceros que se obtienen en la industria provienen de la adición cuidadosa de carbono en los aceros comunes y dependiendo de las adiciones o de los materiales aleantes que contenga; el acero modifica sus propiedades por lo que a estas últimas aleaciones se les denominan como aceros especiales. (GERDAU, 2012).

### 1.1.1 Propiedades mecánicas del acero

Las principales propiedades mecánicas del acero de refuerzo son (Gerdau, 2012):

Alargamiento: Se entiende por alargamiento a la alteración de la longitud por unidad de longitud original; generalmente está expresada en porcentaje.

Deformación elástica: Cuando el acero es sometido a fuerzas de tracción, éste se torna levemente más largo, pero al retirar la carga la longitud retorna a su dimensión original. Cuando esta última condición se cumple se dice que el acero ha tenido una deformación elástica.

Deformación plástica: A diferencia de la deformación elástica, en la deformación plástica la deformación en el acero permanece aún después de haber sido retirada la carga. Una vez que el acero ha sufrido una deformación plástica, no podrá retomar su longitud original

Resistencia: Es la carga máxima que puede soportar el acero sometido a tracción antes de la rotura.

Límite de fluencia: Es la capacidad del material de soportar la deformación plástica, es la carga límite a partir de la cual el comportamiento del material cambia del estado elástico al estado de deformación plástica.

Ductilidad: La ductilidad de un material consiste en la capacidad para deformarse sin llegar a la rotura. En el caso del acero la ductilidad es la deformación a partir de la fluencia y por ella se advierten las deformaciones antes del colapso. El acero de una estructura se diseña para que, además de poseer suficiente capacidad resistente a la tracción, tenga la capacidad para disipar la energía de deformación provocada por fuerzas de sismo, mediante su flexibilidad dentro de ciertos límites que corresponden a su deformación. La ductilidad se consigue gracias al proceso de enfriamiento que se realiza desde el exterior al interior de la barra. La ductilidad se la considera como reserva de la capacidad resistente, y en ella se fundamenta la teoría del diseño plástico para construcciones sismo-resistentes.

Dureza: Es la resistencia que presenta el acero a ser penetrado. Es variable dependiendo de la composición química del acero.

Tenacidad: Es la capacidad del acero para absorber energía en grandes cantidades.

Temperatura: Las propiedades mecánicas del acero se afectan de forma dramática por causa del fuego. El aumento de temperatura provoca un incremento de longitud que se expresa mediante la ecuación: aL= aa t L, en la que es el coeficiente de dilatación térmico (1.2 x 10-5.)

### 1.1.2. Tipos de empalmes en el acero de Refuerzo

Realizar correctamente los empalmes en las barras de refuerzo es crucial para asegurar la integridad de las estructuras de concreto armado. La norma ACI establece lo siguiente: “Los empalmes en el acero de refuerzo deben ser realizados únicamente en base a lo especificado en los planos de diseño, a las especificaciones técnicas o según lo autorice el ingeniero responsable”.

La gran responsabilidad del diseño, especificación y rendimiento de los empalmes recae en el ingeniero, y solo el ingeniero que está familiarizado con el análisis estructural y el diseño del estrés, las condiciones de construcción probables y las condiciones finales de servicio puede evaluar adecuadamente las variables para seleccionar el más eficiente y económico método de empalme.

Existen tres métodos para empalmar el acero corrugado en las armaduras de concreto armado: traslapes, conectores mecánicos y soldadura. En el empalme tradicional, cuando satisface todos los requerimientos técnicos, resulta menos costosa en términos de mano de obra; sin embargo, el uso de traslapes causa congestión donde los empalmes están ubicados, lo que a veces imposibilita su uso en obra. En esos casos es conveniente utilizar conectores mecánicos o soldadura.

Imagen N°01: Tipos de Empalmes

## 1.2. Barras ASTM A 706

La primera versión de la Norma ASTM A 706 fue publicada por el ASTM International en 1974. La especificación se desarrolló en respuesta a los requisitos de la comunidad de ingeniería del ACI para barras de refuerzo con tensión controlada, propiedades para estructuras resistentes a terremotos y composición química controlada para soldabilidad. En 1986, la especificación se revisó en una norma combinada que contenía tanto las unidades imperiales y del SI, y la nueva designación se convirtió en ASTM A 706.

Las barras de refuerzo ASTM A 706 se fabrican con aceros de baja aleación, y están orientadas a aplicaciones donde propiedades mecánicas y la composición química restringidas son requeridas para cumplir con aplicaciones de propiedad tensión controlada o para mejorar la soldabilidad. Dichas barras son utilizadas como refuerzo para concreto y donde se requiera el soldado de estructuras.

Las barras de refuerzo de calidad ASTM A706 se detallan en los diámetros que se muestran a continuación:

Tabla N° 01: Números de designación de barras con resalte, peso nominal (masa), dimensiones nominales y requerimientos de deformación (ASTM A 706)

En la normativa ASTM 706, se designa a las varillas por número. No obstante en el mercado nacional se trabaja en función a los diámetros en pulgada. Se debe tener presente la correlación con la designación que se trabaja en el mercado peruano. Se presenta la equivalencia a continuación:

Tabla N° 02: Equivalencia entre nomenclatura Nacional y Americana.

| Nomenclatura EE.UU. |  | Nomenclatura Nacional |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N° | 3 | 3/8 | " |
| N° | 4 | 1/2 | " |
| N° | 5 | 5/8 | " |
| N° | 6 | 3/4 | " |
| N° | 8 | 1 | " |
| N° | 10 | 1 1/4 | " |

Cuando el acero va a ser soldado, se debe emplear un procedimiento de soldadura adecuado para la composición química y la aplicación particular de cada caso. Con este fin se recomienda el uso de la última edición del código ANSI/AWS D1.4 Código de Soldadura Estructural – Acero de Refuerzo. Este estándar describe la selección adecuada de procesos de soldadura, temperaturas de precalentamiento e interpase, los materiales de aporte, así como el rendimiento y los requerimientos de calificación del procedimiento.

### 1.2.1. Características

Las barras de acero ASTM A 706 pueden llegar a ser de grado 60 y grado 80. Considerando que las barras de construcción utilizadas son las de grado 60 pasaremos a detallar las características únicamente asociadas a las barras de acero grado 60.

Este acero considera aplicaciones en obras con importancia en ductilidad y flexión, obras sismo resistente. Se estima que el esfuerzo de fluencia mínimo de las barras ASTM A 706 es de 4280kg/cm2 (60ksi) y el esfuerzo de fluencia máximo es de 550kg/cm2 (78ksi).

Se presentan las características de resistencia de una barra regular de acero ASTM 706 en la siguiente tabla:

Tabla N° 03: Requerimientos a la resistencia – ASTM 706

Al igual que en otras normas, la normativa ASTM A 706, solicita se realicen ensayo de doblez de varillas. Dado que la ductilidad del acero ASTM A 706 es superior.

### 1.2.2. Composición

Las barras corrugadas, bajo la normativa ASTM A 706 debe seguir los alineamientos de composición química establecidos en la siguiente tabla:

Tabla N° 04: Composición Química Acero ASTM A 706

| ELEMENTO | A 706 |  |
| --- | --- | --- |
| % Carbono | 0.300 | máx. |
| % Magnesio | 1.500 | máx. |
| % Fósforo | 0.035 | máx. |
| % Azufre | 0.045 | máx. |
| % Silicio | 0.500 | máx. |

Dentro de la composición química se debe considerar calcular la cantidad de Carbono equivalente (C.E.) que según ASTM A 706 no debe ser mayor a 0.55%. Esta se calcula según la ecuación (1.2.2.a)

C.E.=%C+%Mn6+%Cu40+%Ni20+%Cr10-%Mo50-%V10	(1.2.2.a)

Nótese que en la fórmula el porcentaje de carbono (C) se añade fracciones de los porcentajes de manganeso (Mn), cobre (Cu), níquel (Ni) y cromo (Cr). Se restan fracciones de los porcentajes de elementos de aleación que mejoran la soldabilidad, el molibdeno (Mo) y el vanadio (V).

La presencia de los componentes mencionados anteriormente en los rangos porcentuales indicados es de suma importancia. Cada uno de ellos, en suma con los restos de los componentes, adiciona una función singular a la fusión en el proceso de soldadura:

Carbono: Elemento base para fijar la soldabilidad. Sirve para aumentar la capacidad de unión (frágil), e interfiere en la capacidad de oxidación del acero. Esto finalmente repercute en la resistencia química de la unión.

Manganeso: El manganeso favorece a la unión (temple), anula efecto perjudicial de silicio, aumenta la resistencia en el límite plástico y en el alargamiento.

Silicio: Reduce la fragilidad de las uniones. El contenido de silicio debe ser limitados.

Níquel: Favorece el temple (del 3 al 5% únicamente), aumenta la resistencia de la unión sin aumentar su fragilidad.

Cromo: En asociación con el níquel y el manganeso, este aumenta la templabilidad del acero. Disminuye la resistencia química a los ácidos.

Aluminio: Provoca en el momento de la fusión, la deformación de alumina que reduce la soldabilidad operatorio. La intervención de un flujo disolvente de la alumina resulta indispensable para realización de la unión.

Mobilbdeno: Aumenta el poder templante del acero al momento de la soldadura, pero solo se puede tener en un rango limitado del 0.25% al 0.35%.

Cobre: Aumento a la resistencia a la corrosión del agua. Solo soluble en el acero hasta un máximo del 0.40% de incidencia.

Fósforo: Disminuye la resistencia a los golpes y la plasticidad en frío. Por tanto no se debe superar el 0.10% de incidencia.

Azufre: Disminuye la resistencia a los golpes y la plasticidad  en frío. Por tanto no se debe superar en 0.1% de incidencia. En combinación con el fosforo otorga fragilidad al metal al momento de la soldadura y amplia el tamaño del grano del metal durante la soldadura.

### 1.2.3. Comparativa entre barras de acero ASTM A 615 y ASTM A 706

Ambas barras corrugadas presentan gran similitud en cuanto a las especificaciones técnicas señaladas en las normativas ASTM A 615 y ASTM A 706. Sin embargo existen diferencias entre algunas especificaciones, que si bien no son de gran significancia.

Finalmente se concluye que las diferencias en cuanto a las especificaciones técnicas en el acero para ambas normativas, no es significante. Sin embargo, el acero ASTM A 706 es considerado como un acero con capacidad de soldabilidad, mientras que al acero ASTM A 615 no tiene una soldabilidad con capacidad de mantener su eficacia estructural.

| ASTM A 615 | ASTM A 706 |
| --- | --- |
| Solo considera barras de acero Grado: 40, 60 y 75 | Sólo considera barras de acero Grado: 60 y 80 |
| Requerimientos de resistencia: | Requerimientos de resistencia: |
| La composición química del acero estará limitada en fósforo, la cual no deberá exceder 0.06%. | La composición química tiene limitaciones en carbón (0.300%), manganeso (1.500%), fósforo (0.035%), sulfuro (0.045%) y silicio (0.500%). |
| Requerimientos en dobleces: | Requerimientos en dobleces: |

Tabla N° 05: Comparativa entre normativa ASTM A 615 y ASTM A 706

## 1.3. Soldadura en el acero de refuerzo

De acuerdo con la Norma ACI 318-14: Requerimientos para el concreto estructural, la aplicación de la soldadura en el concreto armado deberá realizarse en base a lo especificado en la Norma AWS D1.4 (American Wedling Society); y el tipo de material empleado debe cumplir con lo especificado en las Norma ASTM (American Society for testing and materials). La Norma ‘AWS D1.4 – Código de soldadura estructural para acero de refuerzo’, describe la los tipos y selección adecuada de los procesos de soldadura, homologación de la mano de obra, los materiales de aporte y los requerimientos de calificación del procedimiento.

### 1.3.1. Tipo de Soldadura

El proceso de soldadura consiste en la unión de metales y otros materiales mediante la aplicación de calor o presión. La soldabilidad de un material dependerá de su composición química y del porcentaje de carbono equivalente. En el caso del acero de refuerzo ASTM A706, el carbono equivalente se calculará de tal manera que no sobrepase el 0.55%. Según la AWS la clasificación general de procesos de soldadura son los siguientes:

Soldadura por fusión: En el proceso de soldadura por fusión o sin presión, el material en la junta se calienta a un estado fundido y se deja solidificar. Estas soldaduras también se conocen como proceso de soldadura de estado líquido. Esto incluye soldadura de gas, soldadura de arco, soldadura de termita, etc.

Soldadura a presión: En el proceso de soldadura a presión o plástica, las piezas de metal a unir se calientan en un estado plástico y luego se fuerzan por presión externa. Estas soldaduras también se conocen como procesos de soldadura líquido-sólido. Este procedimiento se usa en soldadura de forja y soldadura de resistencia.

Imagen N°02: Esquema de la clasificación general de los procesos de soldadura (Soldexa: 2012)

La norma AWS D1.4 abarca tres procesos de soldadura: Soldadura por arco eléctrico con electrodo revestido (SMAW), soldadura por arco eléctrico con alambre sólido y gas (GMAW) y soldadura por arco eléctrico con alambre tubular (FCAW).

La soldadura eléctrica por arco eléctrica es un proceso de soldadura donde la unión se produce por el calor generado en un arco eléctrico, con o sin aplicación de presión y con o sin metal de aporte. Se transforma en energía térmica, pudiendo llegar esta energía hasta una temperatura de aproximada de 4 000°C. La energía eléctrica es el flujo de electrones a través de un circuito cerrado. Cuando ocurre una pequeña ruptura dentro de cualquier parte, o apertura del circuito, los electrones se mueven a gran velocidad y saltan a través del espacio libre entre los dos terminales, 1.5 - 3 mm produciendo una chispa eléctrica, con la suficiente presión o voltaje para hacer fluir los electrones continuamente. A través de esta apertura, se forma el arco eléctrico, fundiéndose el metal a medida que se avanza. (Soldexa: 2012).

Soldadura por arco eléctrico con electrodo revestido (SMAW): La soldadura por arco eléctrico manual con electrodo revestido o comúnmente conocida como soldadura, es un proceso de unión por fusión de dos piezas de metal. Para lograr la unión, se concentra el calor de un arco eléctrico establecido entre los bordes de las piezas a soldar y una varilla metálica, llamada electrodo, produciéndose una zona de fusión que cuando se solidifica, forma una unión permanente.

Soldadura por arco eléctrico con alambre sólido y gas (GMAW): En la soldadura por Arco Metálico con Gas, conocida como Proceso MIG/MAG, la fusión es producida por un arco que se establece entre el extremo del alambre aportado continuamente y la pieza a soldar. La protección se obtiene íntegramente de los gases suministrados simultáneamente por el metal de aporte.

Soldadura por arco eléctrico con alambre tubular (FCAW): Proceso de soldadura, en el que la fusión se logra mediante un arco producido entre un electrodo tubular y la pieza. La protección se obtiene de un fundente contenido dentro del alambre tubular.

#### 1.3.1.1. Junta a tope en la soldadura

En los trabajos de soldadura, la junta tiene un rol importante en el proceso de soldado. La junta es la parte entre dos piezas que se debe rellenar, las piezas deberán estar preparadas convenientemente previo a la aplicación de la soldadura. La finalidad de preparar la junta es asegurar la penetración deseada y facilitar la operación con el fin de asegurar la calidad el producto final. Para la elección del tipo de junta a emplear hay que tener en cuenta los siguientes factores: la carga y sus características, lo que quiere decir que hay que identificar si hay cargas combinadas al momento de que la soldadura es aplicada, la forma en que la carga es aplicada o si su acción es variable o continua, el costo de preparación y de ejecución, efectos de alabeo, la comodidad para soldar y la uniformidad y apariencia de la soldadura. (Soldexa: 2012).

Imagen N°03: Tipos de soldadura a tope (Soldexa: 2012)

## 1.4. Antecedentes de la soldadura en el acero de refuerzo

En la actualidad, las empresas del sector construcción se encuentran en la búsqueda constante por mejorar sus procesos con el fin de disminuir los costos asociados a sus actividades y, así, obtener una mayor utilidad en cada proyecto en el que participen. Esto se ve reflejado en la apertura de estas empresas por innovar con herramientas, técnicas y metodologías que se puedan aplicar al sector construcción.

Una propuesta, aplicable a este sector, que se ha iniciado en años recientes es la soldabilidad en el acero corrugado, principalmente el tipo de soldadura denominado como soldadura a tope, el cual se ha planteado como una alternativa para el empalme de barras corrugadas. Esta metodología no es muy conocida ni está muy difundida aún, pero su aplicación puede generar impactos positivos importantes en el costo de los proyectos.

En el país, actualmente existen estudios relacionados a esta nueva metodología, los cuales se enfocan principalmente en ensayos de laboratorio realizados a muestras de barras soldadas. Sin embargo, no es posible encontrar estudios o documentación basada en experiencias previas de su uso en proyectos de construcción, donde se pueda conocer el proceso constructivo ni los impactos en el costo asociados a su uso. Así mismo, no es posible encontrar algún análisis previo que nos indique qué criterios técnicos/económicos son necesarios tener en cuenta para la evaluación de su aplicación.

Entre estudios y experiencias de la aplicación de la soldadura en barras de refuerzo podemos citar:

Congreso iberoamericano de ingeniería mecánica (2007), desarrollado por los ingenieros Roberto Lazarte Gamero y Álvaro Sotero Canales. Ver Anexo 01.

Proyecto de construcción “Tramo III-B de la Avenida Néstor Gambetta” (2015–2017). Ver Anexo 02.

# 2. PROPUESTA DEL PROCESO CONSTRUCTIVO

## 2.1. Procedimientos operacionales para la construcción de losas y muros.

Se debe realizar un sistema de gestión que contemple la posibilidad del uso de soldaduras para empalmes entre barras corrugadas. No obstante, incluir la posibilidad de empalmes por soldadura a tope entre barras corrugadas no modificara el esquema del flujo grama pre-operacional habitual. Dado que los parámetros de construcción seguirán vigentes, únicamente incluyendo un nuevo tipo de trabajo.

Imagen N°04: Flujo-grama Pre-operacional

No obstante, hay áreas de soporte y acompañamiento que entrelazan actividades con el área de producción a fin de asegurar el cumplimiento del contrato. Por tanto es importante mencionar su participación dentro del proyecto. A si mismo se tiene las siguientes áreas de soporte:

Área de Control y mantenimiento de Equipos (EQ): el cual se encargará de proveer y realizar los chequeos y mantenimientos de todos los equipos y maquinarias presentes en obra

Área de control de Calidad de obra (QC): el cual se encargara de asegurar que se cumplan los estándares mínimos de la empresa y las especificaciones técnicas pactadas en el contrato. Realizará un chequeo en obra de todos los untos asociados a los entregables.

Área de prevención de riesgos y gestión ambiental (PDR-GA): el cual se encargará de supervisar la seguridad de obra y del personal de obra. Además proveerá de asesoría en cuanto a métodos de prevención, control y acción ante riesgos. Complementando su desempeño, evaluará que el impacto de las obras sea el mínimo posible y se asegurara que la gestión ambiental ayude a mitigar los impactos al medio ambiente.

Oficina técnica (OT): el cual se encargará de la revisión, evaluación, formulación de toda la documentación de gabinete. Dentro del área de OT se tienen sub-áreas que se apoyaran de manera continua; Ingeniería, valorizaciones, adicionales y deductivos y gestión contractual. Toda la información que se reciba por parte de los clientes y la que se emita a producción será filtrada por esta área.

Área de logística (LOG): el cual se encargará de la gestión de adquisición de materiales, conservación de materiales y control de almacenes. Debe tener un constante input de los requerimientos por parte de todas las áreas, a fin de evitar retrasos en materiales y equipos.

Producción (Prod.): se encargará de la ejecución de todas las actividades relacionadas a los entregables del proyecto. Esta área deberá coordinar con las demás áreas a fin de seguir los alineamientos prestablecidos en el contrato. Además se encargará de gestionar el personal en obra.

### 2.1.1. Consideraciones para la construcción mediante el empleo de empalmes a tope entre barras corrugadas.

Al igual que en una construcción habitual se tienen puntos de evaluación, menciónese el taller de habilitado de acero, transporte interno en obra, instalación y armado de la estructura de acero e izaje de materiales.

#### 2.1.1.1. Taller de habilitado de acero

En este punto se deberá proceder a habilitar el acero corrugado, después de la recepción de materiales, el cual contará con los equipos y materiales necesarios a fin de no generar retrasos, esperas y sobre-abastecimiento de material. Este punto debe contener a todo su personal capacitado para la ejecución de sus funciones, el equipo adecuado y calibrado. Además el área de PDR-GA deberá validar que se respetan las condiciones mínimas de seguridad en obra. El área de calidad se deberá asegurar que todo proceso y acabado respete la normativa vigente, los parámetros establecidos en contrato y los estándares operacionales de la constructora. El  flujo-grama operacional dentro del taller de habilitado de acero, considerando la necesidad de soldadura de empalmes a tope entre barras corrugadas por fusión y compresión axial:

Imagen N°05: Flujo-grama operacional de habilitado de acero

Existen pre-requisitos mencionados anteriormente (Plan de calidad, planos aprobados para construcción, formatos de aseguramiento de la seguridad en obra y estudio de riesgos y peligros asociados a las actividades en obra, etc) que deberán respetarse, a estos pre-requisitos se suman:

Certificados de calidad del acero de refuerzo.

Equipos certificados y calibrados.

Realizar un chequeo de las herramientas y equipos a emplear con apoyo de un chek list.

Se debe analizar la tarea identificando todos los peligros a los que se estará expuesto con la finalidad de evitar que se generen riesgos al personal operativo, medio ambiente y propiedades.

En todo momento debe prevalecer el orden y limpieza para evitar caídas a mismo nivel.

Tener cuidado con la postura al momento de realizar trabajos de acarreo manual, se pueden tener daños por ergonomía.

Se debe tener el ambiente y equipo adecuado para el proceso de habilitado y soldado, dado que este punto es importante. Se muestra la necesidad de tener un acero correcto a instalar.

De igual forma que en cualquier tipo de actividad, se debe contar con un instructivo de trabajo. El cual debe detallar el procedimiento correcto a fin de evitar insuficiencias estructurales y de seguridad. A continuación se detalla la secuencia operativa:

Identificación de las barras de acero:

Acopio de la materia prima, las barras deberán ser disgregadas de acuerdo a la necesidad del proyecto (Longitud, diámetro y posición).

Imagen N°06: Disgregado de barras de acero

Preparación de las barras de acero para soldadura:

Aprovisionar barras del diámetro establecido, asegurándose de que todas tengan sus extremos cortados a 90°, retirando las rebabas o aristas vivas.

Imagen N°07: Aprovisionamiento de barras

Las barras con presencia de oxidación se cortara aproximadamente 5 cm en el extremo que se soldara, o sé removerá a través de desbaste o lijado.

Las barras con defectos de laminación en el extremo a soldar, se deberá cortar aproximadamente 15 cm de modo que se elimine el defecto.

Imagen N°08: identificación de barras defectuosas

Fijación y alineamiento de las barras de acero para soldadura:

Después de la identificación de las barras y preparación de los bordes, colocar las barras de acero sobre los caballetes del lado derecho e izquierdo de la máquina.

Coloque la barra de acero, del lado derecho, haciendo que este alineada y fija al tornillo de apriete de la mandíbula fija, observando siempre que la abertura para la colocación de la barra de acero (entre mordiente y la matriz), sea igual a 2 veces el diámetro.

Imagen N°09: Sujeción de barra derecha

Realizar los ajustes finales a través del movimiento del volante o mordiente móvil, aproximando así las barras a ser soldadas.

Ajustar lentamente una barra de acero hasta que se encuentre con el otro. Las barras de acero deberán ser posicionadas con los extremos alineados y nivelados.

Imagen N°10: Ajuste para contacto entre barras

Accionar el pedal para hacer contacto eléctrico. El accionamiento del pedal no deberá ser presionado excesivamente para evitar mordeduras o perforaciones en la región soldada.

Imagen N°11: Accionamiento por pedal

Mantener la temperatura e ir comprimiendo rápidamente la barra del lado fijo, antes que sea alcanzado su punto de fusión, que será cuando los extremos de la barra de acero muestren un brillo anaranjado y liberen chispas.

Imagen N°12: Compresión axial entre barras

Mantener las extremidades de las barras de acero bien apretadas y calientes aproximadamente 20 segundos y a partir de ese momento iniciar el proceso de compresión de mordientes accionando el pedal hasta la formación del bolo de soldadura, el cual deberá ser dos veces el diámetro de  la barra de acero que siendo unida.

Se puede limitar la soldadura hasta barras de dos metros de longitud cada una como mínimo.

Para todas las actividades de obra, se debe contar con un instructivo de trabajo o un procedimiento operacional, en el cual se detalle los Pre-Requisitos, Objetivos, Condiciones generales, Responsabilidades, Secuencia de ejecución y Resultados/Criterios de aceptación. Se elaboró un procedimiento operacional para este trabajo, Ver Anexo 03.

#### 2.1.1.2. Transporte interno: De taller a pie de obra

En este punto se procederá a seleccionar las barras de acero necesarias para el armado de la armadura de acero deseada o requerida en campo. Se requiere contar con el apoyo de EQ, el cual proveerá de los vehículos de transporte y de las máquinas (en caso se desee) para el cargado del acero seleccionado al vehículo de transporte. Es necesario también que PDR-GA supervise las actividades para evitar accidentes. El control de calidad es perene durante la selección de materiales soldados, siempre existe la posibilidad que durante el almacenado las varillas se deterioren, sea por la humedad presente en el ambiente o quizás debido a  otro desperfecto que no se pudiese detectar en el momento posterior a la soldadura. A la llegada en obra se requiere coordinar con el ing. De campo y el equipo de izajes para recepcionar el material a pie de obra y alistarlo para su armado y posterior izaje. Este proceso debe combinar la filosofía Just in time. En el siguiente flujo-grama se representa el proceso operacional del transporte interno:

Imagen N°13: Flujo-grama de transporte interno en obra

#### 2.1.1.3. Armado de armadura de acero a pie de obra

En este punto se procederá al armado a pie de obra de la armadura requerida. Se entiende que ya se procedió de la descarga de las barras corrugadas soldadas, y es entonces cuando se arma la armadura a pie de obra. Se requerirá que el personal arme la armadura considerando la filosofía Just in Time. El uso de adecuado de las barras en cumplimiento con lo indicado por la Ingeniería de proyecto será responsabilidad del área de producción, no obstante recibirá el soporte del área de calidad el cual apoyara asegurando el empleo de las barras adecuadas y el correcto amarre entre barras. En el siguiente flujo-grama se presenta el proceso operacional del armado de las armaduras de acero a pie de obra.

Imagen N°14: Flujo-grama de ensamblaje de armadura a pie de obra

#### 2.1.1.4. Izaje de armadura de acero

En este punto se procederá a izar la armadura de acero correctamente armada a pie de obra. Requerirá la presencia de riggers, de una grúa de capacidad adecuada además del operador de grúa. La presencia del equipo de PDR-GA es de suma importancia en este punto, dado que es un trabajo de moderado riesgo, por tanto supervisará continuamente durante este proceso. El equipo de calidad se asegurará que la ubicación, los amarres y otras consideraciones de ejecución (recubrimiento, espaciamiento, quiebres, etc) permitan un correcto funcionamiento de la estructura.

Existen pre-requisitos mencionados anteriormente (Plan de calidad, planos aprobados para construcción, formatos de aseguramiento de la seguridad en obra y estudio de riesgos y peligros asociados a las actividades en obra, etc) que deberán respetarse, a estos pre-requisitos se suman:

La liberación por parte de calidad del área de influencia.

La formalización de los documentos necesarios para el inicio de las actividades operacionales.

Certificados de inspección y calibración de los equipos a emplear, estos correctamente identificados con la cinta de control del mes. De la misma forma para las herramientas, todas revisadas y encintadas en comprobación de su correcto estado.

Operadores de grúa capacitados, con certificación valida, y habilitados físicamente para operar las máquinas.

Riggers capacitados, certificados y con todos los equipos, implementos y sistemas de seguridad necesarios.

Grúa con la capacidad adecuada para izaje, cuya revisión debe ser diaria y  certificados y constancias de calibración en regla.

Tener un kit anti-derrames cerca de la zona operativa, como medida de contingencia ante cualquier incidente.

Tener un punto de acopio para los desechos generados por las actividades en obra.

Todos los recipientes con productos químicos deberán contar con su hoja MSDS y su rombo NFPA. Además deberán estar ubicados de forma que en caso de derrames, el producto no entre en contacto con el piso, usualmente sobra bandejas.

Contar con la iluminación adecuada cuando se haga efectivo la operación. Sea luz natural o artificial.

Se requiere contar una coordinación perene con todo el personal de campo y en diligencia con el Ingeniero responsable.

En todo momento las responsabilidades entre las áreas involucradas directamente en el procedimiento operacional deben ser claras. Así mismo se tiene:

Producción:

Indicar las zonas específicas de almacenamiento para la descarga de acero y las zonas específicas para la colocación final de armaduras pre-armadas.

Facilitar herramientas y materiales para el apropiado izaje.

Calidad:

Identificar los materiales, armaduras y accesorios que no cumplan con los requerimientos mínimos para su posible devolución o separación.

PDR-GA:

Brindar soporte para el correcto llenado de los formatos de acuerdos a las tareas a ejecutar.

Corregir las tareas que incurran en discordancia con lo planteado en el plan de seguridad.

Evaluar y proponer métodos de mitigación y/o prevención de contaminación ambiental.

La secuencia operativa se debe describir a detalle, a sí mismo se tiene:

Preliminares:

Aprobación y orden del área de Producción, para el inicio del izaje, traslado y descarga.

Contar con la liberación del área de calidad del material a trasladar.

Delimitación y señalización del área de influencia de izqje con letreros, conos, mallas, etc.

Verificación de pesos y medidas de la carga.

Verificar el correcto funcionamiento de los cables.

Ubicación estratégica de las grúas. Sobre un terreno estable y compactado. Una vez estacionado deberá de estar con el motor apagado y con el conductor fuera de la unidad para proceder a la colocación de cuñas, conos de seguridad y el cercado alrededor de la grúa.

Todo movimiento debe contar con el apoyo de vigías o ayudantes los cuales proveerán de alertas ante los puntos ciegos de la grúa.

Carga de acero

El gancho de la grúa se ubicara sobre la carga, para ello el personal rigger deberá de indicar su posicionamiento adecuado al centro de gravedad de la carga.

Descenso de gancho de grúa, aproximación a la carga para colocación de aparejos.

Colocación de aparejos previamente inspeccionados, verificando capacidad de levante indicado.

Colocación estratégica de los vientos, para el control de la carga.

Inicio del izqje, despegue del acero empalmado a fusión y compresión axial en coordinación directa entre el operador de la grúa y el rigger.

Traslado y ubicación al punto establecido. De ser necesario se colocaran tacos de apoyo para la descarga y correcto asentamiento. Todo el control de carga se realizara al nivel de piso

Se realizara la respectiva sujeción a la superestructura con verificación del equipo de calidad a fin de cumpla con las consideraciones de las especificaciones técnicas.

Liberación final de la grúa

Imagen N°15: Flujo-grama de izaje de armadura

Para todas las actividades de obra, se debe contar con un instructivo de trabajo o un procedi	miento operacional, en el cual se detalle los Pre-Requisitos, Objetivos, Condiciones generales, Responsabilidades, Secuencia de ejecución y Resultados/Criterios de aceptación. Se elaboró un procedimiento operacional para este trabajo, Ver Anexo 04.

### 2.1.2. Consideraciones mínimas para el aseguramiento de la calidad en obra.

Se deben tener consideraciones en el trabajo a realizar, que aseguren la calidad del entregable final. Por tanto se requiere tomar en cuenta algunos aspectos relacionados a la soldadura de la barra.

#### 2.1.2.1. Recepción del material (Acero corrugado).

Se deben tener alineamientos al momento de la recepción de los materiales de planta a pie de obra:

Se debe asegurar que la entrega del material debe corresponder al diámetro y en la cantidad solicitada. Además, cerciorarse que la barra de acero presente se elaborase en función a la norma ASTM A 706. Dentro de las barras, se inscriben identificadores en alto relieve, los cuales corresponden al fabricante, diámetro, normativa (la letra W, corresponde a la normativa ASTM A 706) y grado (verificar que sea de grado 60).

Imagen N°16: Nomenclatura inscrita en las barras corrugadas (Fuente. Aceros Arequipa)

Asegurar que el control de composición química por colada no supere los porcentajes mencionados en la siguiente tabla:

Tabla N°06: Porcentaje máximo de elemento químico por Colada

| Elemento | % Max. |
| --- | --- |
| Carbón | 0.300 |
| Manganeso | 1.500 |
| Fósforo | 0.035 |
| Azufre | 0.045 |
| Sílice | 0.500 |

Asegurar que todas las barras tengan a sus extremos cortado a 90°, debidamente pulidos y saneados.

Imagen N°17: Extremo de barras de acero corrugado

El ambiente de acopio de material debe permitir que al acero a recepcionar no entre en contacto directo con el suelo.

El ambiente de acopio de material debe estar seco y protegido contra lluvias.

#### 2.1.2.2. Calidad del Acero Corrugado.

Se debe considerar que el acero a emplear debe ser el acero normado por el ASTM A 706, el cual asegura la soldabilidad entre barras.

En las caras a empalmar del acero, no puede existir impureza alguna. En caso existiese, se debe proceder a limpiar la superficie con un trapo industrial seco.

Revisar y asegurar la uniformidad en la barra de acero corrugado (no puede existir porosidad o grietas).

Las barras con defectos de laminación en el extremo a soldar se deberán cortar aprox. 15cm de modo que se elimine el defecto.

En caso de encontrar presencia de oxidación, se procederá a recortar 5 cm en el extremo a soldar, o se removerá a través de desbaste o lijado.

Imagen N°18: Revisión de la barra corrugada

#### 2.1.2.3. Aseguramiento de la calidad durante la soldadura

El momento de la fusión entre las barras corresponde al punto donde se realiza el empalme entre barras, este proceso se debe realizar en un taller de obra.

Fijar las barras en posición horizontal y correctamente alineadas sobre el equipo de soldadura a fusión.

La barra debe tener una temperatura de precalentamiento que no debe ser menor a:

Tabla N°07: Temperatura mínima de precalentamiento

|  | Temp. Mínima |  |
| --- | --- | --- |
| N° de Barra | °F | °C |
| 01-06 | Ninguna | Ninguna |
| 07-11 | 50 | 10 |
| 14-18 | 200 | 90 |

La temperatura ambiental no puede ser menor a los 0°F / -18°C. En caso que sea inevitable, se debe precalentar la barra de acero de tal forma que la temperatura en al menos 6 pulgadas o 150mm de la sección transversal de la barra contabilizada desde el extremo a soldar sea igual o superior a la temperatura mínima especificada anteriormente.

El proceso de fusión debe oscilar entre 10 y 20 segundos y debe tener una presión constante durante todo este periodo.

Imagen N°19: Proceso de Soldadura por fusión

El bolo de soldadura debe tener un diámetro no menor a 1,5 veces el diámetro de la barra soldada y no mayor a 2,5 veces el diámetro de la barra soldada. Exceptuando los casos para barras de diámetro de hasta 5/8”, en los cuales los diámetros admitidos de bolo son de 1,2 a 1,5 veces el diámetro de la varilla. En el caso de las barras mayores a 5/8”, el diámetro de bolo aceptable es de 1,5 a 2 veces el diámetro de la varilla.

Imagen N°20: Diámetro de Bolo de soldadura

Revisar el desalineamiento lateral, este no puede ser superior a la mitad del diámetro de la barra.

Revisar el desalineamiento angular, este no puede ser superior a 15°.

#### 2.1.2.4. Aseguramiento de la calidad post-Soldadura

Se debe tener consideraciones especiales para el proceso de reposo y acabado de la barra de acero corrugado después de haber sido soldada. Como por ejemplo:

La aplicación de la soldadura debe formar un acabado en forma de bolo.

Inspeccionar que el bolo no presente fisuras, grietas o porosidad alguna.

Se debe proceder a retirar las astillas e impurezas finales que se generaron después del soldado entre barras, empleando una escobilla de acero.

Imagen N°21: Escobillado del bolo de soldadura

Las barras deben enfriar a temperatura ambiente. No deberán ser sometidos directamente a enfriamiento forzado, sea con agua o con algún refrigerante químico.

Evitar que las barras entren en contacto directo con la superficie.

Se debe evitar exponer las barras recientemente soldadas a ambientes con vientos de gran velocidad.

### 2.1.3. Consideraciones mínimas de aseguramiento de la seguridad operacional.

Para todos los casos, se deberá seguir el plan de seguridad planteado de acuerdo a la matriz de evaluación de riesgos y peligros. Sólo en caso que exista la posibilidad de alguna modificación que mejore las condiciones de trabajo y disminuya la probabilidad de accidentes se realizará modificaciones al plan de seguridad.

A fin de asegurar la seguridad operacional, se deberá contar con personal encargado de supervisar la seguridad operacional. Este personal tendrá responsabilidad compartida con el encargado de la ejecución de obra, dado que hará ejecución de sus funciones como supervisor.

El supervisor PDR-GA, estará encargado de determinar los tipos de riesgos que puedan existir en obra. Como por ejemplo:

Agentes físicos.

Agentes químicos.

Agentes biológicos.

Agentes ergonómicos.

Todos los agentes mencionados anteriormente se relacionan a los peligros y posibles daños que se puedan dar en obra. Enfocandonos en el proceso de trabajo de empalmes y las implicancias que lleva.

Tabla N° 08: Peligros y daños Físicos

| TIPO DE AGENTE | PELIGROS | DAÑOS |
| --- | --- | --- |
| FÍSICOS | Exposición a ruido | Pérdida o disminución audición/ sordez ocupacional |
|  | Exposición a vibraciones | Inflamación de articulación/ disturbios circulatorios y neuromusculares |
|  | Exposición a radiaciones no Ionizantes | Quemadura/ lesiones dermatológicas |
|  | Exposición al frío | Congelamiento, enfermedades respiratorias y otros efectos de la exposición a las bajas temperaturas y alteraciones de la circulación periférica |
|  | Exposición al calor / sobrecarga térmica | Deshidratación, internación por alteraciones de presión arterial, insolación, agotamiento y otros efectos de la temperatura ambiente elevada |

Tabla N°09: Peligros y daños Químicos

| TIPO DE AGENTE | PELIGROS | DAÑOS |
| --- | --- | --- |
| QUÍMICOS | Exposición al polvo | Enfermedades pulmonares, neumoconiosis o irritación en las vías aéreas |
|  | Exposición a humos metálicos | Intoxicación, asfixia y envenenamiento |
|  | Exposición a vapores | Intoxicación, asfixia y envenenamiento |
|  | Exposición a sustancias químicas, compuestos o productos químicos en general | Quemadura química, dermatosis e intoxicación |
|  | Contacto con productos químicos y productos de limpieza | Dermatitis/ intoxicaciones |

Tabla N°10: Peligros y daños Biológicos

| TIPO DE AGENTE | PELIGROS | DAÑOS |
| --- | --- | --- |
| BIOLÓGICOS | Exposición a virus, hongos, bacterias, protozoarios y parásitos (microorganismos) | Enfermedades contagiosas o infecciosas |
|  | Exposición a agentes microbiológicos (sanitarios y residuos) | Enfermedades infectocontagiosas y parasitarias |
|  | Consumo de agua y alimentos contaminados | Enfermedades infectocontagiosas y parasitarias |

Tabla N°11: Peligros y daños Ergonómicos

| TIPO DE AGENTE | PELIGROS | DAÑOS |
| --- | --- | --- |
| ERGONÓMICOS | Levantamiento y transporte manual de pesos | Inflamación de articulación, tendón o músculo y dolor lumbar-dorsal y otras lesiones osteomusculares |
|  | Esfuerzo físico | Estrés, fatiga, LER/ DORT y otras lesiones osteomusculares |
|  | Exigencia de postura inadecuada | Distensión, torsión, LER / DORT |
|  | Exposición a la jornada de trabajo prolongado | Estrés/ fatiga/ disturbios de concentración |
|  | Mobiliario inadecuado del puesto de trabajo | Lumbago/ estrés/ fatiga otras lesiones osteomusculares |
|  | Trabajo repetitivo | Estrés, LER/ DORT |
|  | Iluminación inadecuada | Fatiga visual |
|  | Exposición a ruido | Incomodidad acústica e incomodidad |
|  | Exposición al calor/ frío | Incomodidad térmica |

#### 2.1.3.1. Seguridad operacional en el habilitado.

Dentro del instructivo de trabajo que se debe entregar a todos los involucrados en la operación, se debe detallar el procedimiento  correcto para el aseguramiento de la seguridad operacional. En el caso del taller de habilitado de acero, se contará con la maquinaria que apoyara en el proceso de empalmado entre barras mediante fusión a compresión axial, por tanto al incluir maquinaria, también se debe detallar las consideraciones de seguridad mínimas relacionados a la operación.

Cuando se utilicen piezas de acero que sobresalgan de la plataforma de los camiones se debe colocar cintas de seguridad para advertir al resto del personal sobre la longitud de estas barras.

Se debe inspeccionar el sitio de trabajo y tomar las medidas de seguridad para salvaguardar la integridad del personal.

Se debe supervisar y solicitar el uso de mascarillas para unos metálicos.

El uso de guantes de badana es obligatorio para la tarea.

Se debe disponer de tanques de 55 galones, identificados por color según sea el tipo de desecho a eliminar; papel y cartón, plásticos, chatarra, desechos peligrosos, basura general, etc.

Todo desecho se debe disgregar según su clasificación.

No se permitirá la operatividad de todo aquel personal que trabaje bajo los efectos de alcohol, drogas, narcóticos o medicamentos que puedan alterar sus habilidades motrices y mentales.

#### 2.1.3.2. Seguridad operacional en la carga, transporte y descarga del acero

Dentro del instructivo de trabajo que se debe entregar a todos los involucrados en la operación, se debe detallar el procedimiento correcto para el aseguramiento de la seguridad operacional. Del transporte, se debe tener especial cuidado cuando se realiza el transporte vertical, dado que el gran peso de la estructura a movilizar exigirá el empleo de grúas de grandes capacidades. Se debe considerar que el izar una estructura resulta en una operación de sumo cuidado, las implicancias en daños que se puedan tener debido a la falla de este tipo de operaciones podrán  concurrir en sobregastos y posibles perjuicios al personal que pueden llegar fácilmente a ser fatales. Finalmente es imperante seguir las siguientes recomendaciones:

Todo personal debe participar de la reunión de 5 minutos y realizar el llenado de los formatos de aseguramiento de la seguridad operacional.

Se debe analizar la tarea identificando los peligros a los que están expuestos los trabajadores, con la finalidad de controlarlos y evitar que generen riesgos a las personas, medio ambiente y propiedades.

En Todo momento debe prevalecer el orden y limpieza, para evitar caídas a diferente nivel y también caídas a mismo nivel.

El personal debe adoptar posturas adecuadas para las operaciones de equipo.

No se permitirá la operatividad de todo aquel personal que trabaje bajo los efectos de alcohol, drogas, narcóticos o medicamentos que puedan alterar sus habilidades motrices y mentales.

Se debe realizar pre-uso de los equipos y herramientas antes de iniciar sus actividades.

El supervisor PDR-GA debe estar presente durante toda la ejecución de la tarea.

Se debe evaluar y mantener las distancias entre equipos.

El conductor de equipos deberá estar capacitado y autorizado para el manejo de los mismos.

Cuando se estacione el camión grúa se dispondrá del uso de tacos de seguridad y la colocación de conos.

Todas las cabinas de control de los operadores de grúa deben contar con ventanas en buenas condiciones para permitir una correcta visibilidad.

Las advertencias o instrucciones deben ser visibles al operador mientras está en la cabina de control para que tenga conocimiento y dominio adecuado de la grúa.

Colocar guardas en las partes mecánicas a las cuales pudiera tener acceso el operador.

De ser el caso, las cabinas de control deberán ser provistas de pasamanos, escaleras o escalones para el fácil acceso.

Toda grúa deberá portar un extintor.

Para trabajos en altura mayor a 1.80m se deberá hacer uso del equipo de protección contra caídas.

## 2.2. Análisis de costos de las partidas.

El empleo de empalmes por fusión y compresión axial conlleva cambios en los análisis de precios habituales, sea tanto en el precio del habilitado de acero corrugado, como en la instalación de acero corrugado. Esto se debe a la variación de sistema de trabajo que si bien es cierto ha sido delimitado por un instructivo de trabajo, implica nuevos trabajos, nuevos controles de calidad, nuevos equipos y una necesidad distinta de colaboradores. Estos detalles y variaciones se harán presente en líneas inferiores.

Se analiza así mismo el incremento en el costo de la mano de obra por kilogramo de acero a instalar y/o habilitar a fin de tener un miembro especializado en el proceso de soldadura. También se debe considerar que existe la modificación ingenieril el cual implicará un significativo ahorro en el material empleado, el cual en este caso son las barras de acero corrugado, dado que en principio el sistema de empalmes implica la reutilización de barras eliminadas de hasta 2 metros que podrán ser unificadas en una sola barra, esto conllevara a un costo unitario con un porcentaje menor de desperdicio, y con un menor metrado por reducción de traslapes. También se debe comparar la utilización de equipos de soldadura, los cuales efectivamente incrementaran los costos, pero que no obstante disminuirá el costo general del proyecto.

### 2.2.1. Consideraciones preliminares en el análisis de los costos unitarios

El correspondiente análisis viene relacionado al costo unitario del proceso de habilitado de acero, el cual empleará costos por mano de obra correspondientes al año 2017 - 2018.

Los equipos, serán empleados en función a las herramientas regulares añadiendo el equipo soldador.

El desperdicio será estimado considerando las apreciaciones y cálculos obtenidos en campo, los cuales son aproximados.

### 2.2.2. Para trabajos relacionados al empalme convencional con traslapes entre barras corrugadas.

El empleo de empalmes por traslape requiere una serie de cálculos y consideraciones dependiendo en la zona que se adecue el trabajo. Es decir consideraciones de ubicación de traslape para vigas, para columnas, para muros, etc. Consideraciones por cercanía a nudos, por cercanía entre barras o limitación de distancias libres entre barras (RNE: 7.6.4). Densidad de acero de refuerzo en ciertos puntos, facilidad constructiva para amarres de traslapes.

Recordemos que existen consideraciones mínimas de calidad que se deben asegurar, las cuales conllevan tener mucho cuidado al momento de realizar traslapes. Y es que en el momento de la ejecución si bien los traslapes se aseguran amarrando ambas barras con el apoyo de fragmentos de alambre, estos son de poca resistencia y finalmente es usual encontrar barras de acero con deficiencia en el amarre.

Imagen N°22: Traslape entre barras corrugadas (Aceros Arequipa)

Es por eso de que por si existe una incertidumbre en el aseguramiento de la calidad, que únicamente se puede revisar y corregir al momento de la fijación del acero a la superestructura, o en caso de que se arme en piso, en el mismo momento del armado y cuando se tiene la fijación de la armadura previo vaciado, pero de igual forma queda el riesgo de que los amarres no sean lo suficientemente estables, se suelten y que finalmente ocasionen un accidente.

### 2.2.3. Para trabajos relacionados a empalmes con soldadura a tope.

Para comenzar a analizar la soldadura a tope, se debe considerar que depende de la oferta de los equipos soldadores a disposición, espacio disponible en obra y personal capacitado.

La posibilidad de la utilización esta detallada en la normativa AWS D1.4 que ha sido especificada y descrita en el marco teórico, así mismo nuestra norma (Reglamento Nacional de Edificaciones, capítulo 12.14.3.2 al 12.14.3.5) también permite la utilización de barras soldadas dentro de los márgenes señalados en la normativa AWS D1.4. Por tanto queda claro que efectivamente es posible soldar barras de acero y emplearlas con funcionalidad estructural, siempre y cuando cumplan con los prerrequisitos normados.

Las soldaduras a tope reducirán significativamente la necesidad del uso de alambre, por tanto se podrá ahorrar en este material, además de que el desperdicio será significativamente mayor

### 2.2.4. Requerimientos y costos asociados a la Mano de Obra

Para el empleo de la mano de obra, existe un cambio operacional. Si bien es cierto que cuando se tiene una actividad regular de traslape, se requiere personal relativamente especializado encargado de asegurar el acero, cortar el acero y luego el personal peón que la mayor parte del tiempo ejecuta actividades de acarreo.

Por tanto, ahora que la necesidad de amarres y otros se ve disminuida significativamente, el requerimiento de personal especializado (operario u oficial) se ve desestimada, teniendo por consiguiente reemplazo a gente operativa de mayor capacidad pero menor nivel de coordinación que la de un capataz. Llámese a este personal operador de maquinaria soldadora, el cual tiene la suficiente destreza que un operario y también la capacidad de operar la maquinaria de soldadura. Este personal únicamente requerirá de un apoyo para temas puntuales de amarre y mayormente acarreo a mismo nivel.

Todos los precios utilizados de los jornales se presentan a continuación:

Tabla N°12: Jornales básicos (Elaboración propia)

| JB |  |
| --- | --- |
| OPERARIO | S/. 64.30 |
| OFICIAL | S/. 52.00 |
| PEON | S/. 46.50 |

Así mismo se ha considerado cálculos de horas hombre por especialidad. Detallando el cálculo para lo que es capataz, operario de maquina soldadora, operario, oficial y peón.

Tabla N°13: Cálculo de hora hombre por especialidad (Elaboración propia)

|  | % | CAPATAZ | OP MAQ SOLD | OPERARIO | OFICIAL | PEON |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| JB |  | 80.38 | 72.34 | 64.30 | 52.00 | 46.50 |
| BUC | 32.00% | 25.72 | 23.15 | 20.58 | 15.60 | 13.95 |
| ASIG ESCOLAR | 25.00% | 20.09 | 18.08 | 16.08 | 13.00 | 11.63 |
| GRATIFICACION | 22.22% | 17.86 | 16.07 | 14.29 | 11.55 | 10.33 |
| DOMINICAL | 17.63% | 14.17 | 12.75 | 11.34 | 9.17 | 8.20 |
| VACACIONES | 11.54% | 9.27 | 8.35 | 7.42 | 6.00 | 5.37 |
| FERIADOS | 4.41% | 3.54 | 3.19 | 2.84 | 2.29 | 2.05 |
| ALTURA | 5% | 4.02 | 3.62 | 3.22 | 2.60 | 2.33 |
| MOVILIDAD | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 |
| OVEROL | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.61 |
| INDEMNIZACION | 15.00% | 12.06 | 10.85 | 9.65 | 7.80 | 6.98 |
| ESSALUD | 9.00% | 13.95 | 12.55 | 11.16 | 8.93 | 7.99 |
| SCTR | 3.00% | 4.65 | 4.18 | 3.72 | 2.98 | 2.66 |
| POLIZA | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 |
|  | SUMA | 213.71 | 193.13 | 172.60 | 139.92 | 125.99 |
|  | SUBTOTAL HH | 26.71 | 24.14 | 21.58 | 17.49 | 15.75 |
|  | C.E. | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 |
|  | TOTAL HH | 27.10 | 24.53 | 21.96 | 17.88 | 16.14 |

### 2.2.5. Requerimientos y costos asociados al empleo de Equipos

En cuanto a los equipos se ha considerado el empleo de una maquina soldadora a electro-fusión, el cual generara el principal aporte para el habilitado de acero. Esto debido a que la maquina se encargara de unir las barras al tamaño máximo adecuado a fin de realizar un tramo de losa o muro de una sola tanda. Por lo que ha se llegado a estimar, el costo de una maquinaria soldadora esta en promedio 8000 euros, que al tipo de cambio peruano variará por año y se aproxima 25000 nuevos soles. Esto convertido a una partida incluyendo depreciación se estima a 0.19 soles por kilogramo instalado por día. Efectivamente es un costo elevado, pero que se compensa automáticamente por el ahorro en horas hombre y material.

Imagen N°24: Máquina soldadora por electro-fusión

Ahora, el uso de herramientas manuales que corte las barras para tener tamaños que coincidan y permitan traslapes se verá desplazado ligeramente para dar paso a un mayor uso de las electro-soldadoras. Los cortes se verán enfocados a eliminar la longitud superada incluida ganchos.

Así mismo el uso de alambre se verá disminuido. Considerando que el alambre para amarre entre barras de acero corrugadas serán eliminadas al usar empalmes por electro-fusión. Y con esto el empleo de horas hombre usadas para esta actividad y el uso de herramientas manuales.

### 2.2.6. Requerimientos y costos asociados al uso de Materiales.

En cuanto al uso de materiales se seguirá con el uso de barras de acero corrugado, con la única variación de contar ahora con barras de acero corrugadas certificadas con la normativa ASTM A 706. No obstante se reutilizara el material desperdiciado por corte, sobredimensionado y por desperdicio de otro frente de trabajo. No es fácil determinar el nivel de ahorro de material, pero si se puede estimar el porcentaje de disminución de desperdicio, este puede llegar a ser de hasta 3 puntos porcentuales, esto significa un gran ahorro de material.

También es necesario considerar la cantidad de alambre que se empleará, esto debido a que si bien se utilizaba alambre para cada amarre por traslape, ahora este consumo de alambre pasará a ser innecesario, generando ahorros significativos en el costo unitario por alambre.

# 3. ANÁLISIS COMPARATIVO ENTRE EL USO DE SOLDADURA Y EL METODO TRADICIONAL

## 3.1. Análisis comparativo entre la actividad operacional del traslape y de la soldadura a tope

Según lo señalado en párrafos anteriores en el capítulo II, se presenta la comparativa operacional entre empalmes por traslapes y empalmes por soldadura a tope.

Tabla N°14: Comparativa operacional entre empalmes por traslapes y empalmes por soldadura a tope

| Empalme por traslapes | Empalme por soldadura a tope |
| --- | --- |
| Considera, la presencia necesaria de operarios y oficiales para asegurar el procedimiento adecuado entre amarres con apoyo del tortol entre barras traslapadas | Desestima la presencia necesaria de operarios y oficiales, dado que no existe necesidad de amarres entre barras soldadas. |
| Requiere la presencia de personal especializado (operarios y oficiales en mayoría), para el habilitado de las barras de acero corrugado, corte y doblez. También requerirá de personal peón para el acarreo manual de materiales. | Requiere la presencia de personal especializado para el proceso de soldado, personal con la capacidad de operar la maquinaria y a la vez cumplir la función de un operario fierrero, únicamente requerirá el apoyo de peones para el acarreo manual. |
| El proceso de ensamblado se realizara sobre la superestructura. Las fijaciones, traslapes, medición de longitudes traslapadas y ubicación de varillas para aseguramiento de traslape, se verá realizado sobre la misma superestructura. | El proceso de ensamblado se realizará a pie de obra y luego se recurrirá al posterior izaje de bloques de refuerzo armado. Posteriormente se revisara y asegurará mediante inspección visual los puntos que requieran ser reforzados. |
| Requiere transporte de las barras corrugadas, desde la planta o taller de habilitado a pie de obra. Esto puede ser realizado mediante acarreo manual o con apoyo de camiones grúa. | Requiere transporte de las barras corrugadas, desde la planta o taller de habilitado a pie de obra. Esto puede ser realizado mediante acarreo manual o con apoyo de camiones grúa. |
| Aplicable para todo tipo de barras de acero corrugado. | Aplicable para todo tipo de barras de acero que cumplan la normativa ASTM A 706. |
| La normativa se encuentra presente en reglamentos nacionales e internacionales | La normativa se encuentra presente en reglamentos nacionales e internacionales |
| Existen horas hombre invertidas únicamente en amarres con alambre entre tramos traslapados. | No existen horas hombre invertidas únicamente en amarres con alambre entre tramos traslapados. |

### 3.1.1. Comparativa desde la perspectiva del aseguramiento de la calidad en la obra.

Según lo señalado en párrafos anteriores en el capítulo II, se presenta la comparativa de criterios de calidad entre empalmes por traslapes y empalmes por soldadura a tope.

Tabla N°15: Comparativa entre los criterios de aceptación de la calidad en empalmes por traslapes y empalmes por soldadura a tope

| Empalme por traslapes | Empalme por electro-fusión y compresión axial |
| --- | --- |
| En el momento de la entrega, se debe asegurar que corresponda al diámetro solicitado y bajo la normativa de aceros vigente. | En el momento de la entrega, se debe asegurar que corresponda al diámetro solicitado y bajo la normativa de aceros ASTM A706. |
| En el almacenado de material, se solicita no exponer el material al contacto directo con el suelo, ni de humedad, agua o ácidos. | En el almacenado de material, se solicita no exponer el material al contacto directo con el suelo, ni de humedad, agua o ácidos. |
| Se requiere elegir las barras del tamaño adecuado que permitan el empalme por traslape. | Se debe cerciorar cumplir los requisitos al momento del soldado, sea el tamaño de bolo, el tiempo de presión y que la presión de soldado sea constante. |
| Una vez habilitado, no deberá permanecer en contacto con el suelo o con la humedad, agua o ácidos. | Una vez habilitado, no deberá permanecer en contacto con el suelo o con la humedad, agua, ácidos y con vientos fuertes. Se debe dejar reposar a temperatura ambiental. |
| No requiere chequeo por temperatura. | Se debe verificar la temperatura, revisar que se sigan los alineamientos referentes a la temperatura mínima para el habilitado de barras soldadas. |
| Todos los amarres por traslapes, deberán ser realizados en almenos tres puntos de la longitud traslapada, y asegurar que la presión del elemento fijador sea la correcta a fin de evitar que se separen. | No requiere uso de alambre para el amarre entre barras soldadas. |

### 3.1.2. Comparativa desde la perspectiva del aseguramiento de la seguridad operacional.

Según lo señalado en párrafos anteriores en el capítulo II, se presenta la comparativa de criterios de la seguridad operacional entre empalmes por traslapes y empalmes por soldadura a tope.

Tabla N°16: Comparativa según la seguridad operacional entre empalmes por traslapes y empalmes por soldadura a tope

| Empalme por traslapes | Empalme por electro-fusión y compresión axial |
| --- | --- |
| Al momento de la descarga de material, todo el personal obrero contará con sus EPP completos y la documentación que acredite el conocimiento de la operatividad segura y los riesgos que implica dicha actividad | Al momento de la descarga de material, todo el personal obrero contará con sus EPP completos y la documentación que acredite el conocimiento de la operatividad segura y los riesgos que implica dicha actividad |
| Al momento de la manipulación de barras de acero corrugado, todo el personal obrero contará con sus EPP completos y la documentación que acredite el conocimiento de la operatividad segura y los riesgos que implica dicha actividad, de acuerdo a su especialidad. | Al momento de la manipulación de barras de acero corrugado, todo el personal obrero contará con sus EPP completos y la documentación que acredite el conocimiento de la operatividad segura y los riesgos que implica dicha actividad, de acuerdo a su especialidad. |
| Personal obrero debe pertenecer a la cuadrilla de acero. | El personal soldador debe contar con su certificado que acredite su destreza en la operación sobre la maquina soldadora. A sí mismo el personal obrero de apoyo debe pertenecer a la cuadrilla de acero |
| Se debe contar con puntos de corte de energía electrica (tableros de control), por presencia y uso de cortadora eléctrica. | Se debe contar con puntos de corte de energía electrica (tableros de control), por presencia y uso de cortadora eléctrica y máquina soldadora. |
| Todo proceso de izaje debe ser supervisado con apoyo de personal PDR-GA | Todo proceso de izaje debe ser supervisado con apoyo de personal PDR-GA |
| Se presenta una presencia significativa de trabajos de izaje y de bajo tonelaje (paquetes de acero subidos a superestructura). | Se presenta una presencia significativa de trabajos de izaje y de alto tonelaje (armaduras completas subidas a superestructura). |

### 3.1.3. Comparativa considerando el impacto ambiental.

Según lo señalado en párrafos anteriores en el capítulo II, se presenta la comparativa del impacto ambiental entre empalmes por traslapes y empalmes por soldadura a tope.

Tabla N°17: Comparativa según el impacto ambiental al emplear empalmes por traslapes y empalmes por soldadura a tope

| Empalme por traslapes | Empalme por electro-fusion y compresión axial |
| --- | --- |
| El alamcenaje de material recepcionado requiere un espacio dentro de la obra protegido, el cual no debe entrar en contacto con las fuentes de agua natural existente. | El alamcenaje de material recepcionado requiere un espacio dentro de la obra protegido, el cual no debe entrar en contacto con las fuentes de agua natural existente. |
| El proceso de habilitado genera desperdicio, acero cortado en gran cantidad, este mismo deberá ser trasladado a un lugar de acopio único y disgregado. | El proceso de habilitado y soldado genera bajo desperdicio, proveniente de cortes solo por conceptos de calidad y lijado post soldado. De igual forma deberá ser evaluado a fin de ser derivado a un centro de acopio o si es posible su reutilización. |
| Considera el desperdicio como no reutilizable. | Busca reutilizar todas las barras de acero corrugado rezagadas en obra |
| Los lugares de acopio seran de gran capacidad, dependiendo de la magnitud del proyecto. | A la larga requiere centros de acopio bastante pequeños |
| Existirá gran desperdicio de material de alambre, debido a los amarres no efectuados con éxito. | No usara amarres con alambre, por tanto no deberá generar desperdicio por este inciso. |
| Dado a la alta presencia de corte de varillas de acero , existira gran ruido, por tanto contaminación sonora. | El proceso de soldado no emite contaminación sonora. |

## 3.2. Análisis de la aplicación de la soldadura en el Proyecto “Mejoramiento del Tramo IIIB de la Avenida Néstor Gambeta”.

### 3.2.1. Presentación y Generalidades del Proyecto

Mediante La Resolución Directoral N°1246-2013/20, del 21 de noviembre del 2013, se valida administrativamente el “Estudio Preliminar de Ingeniería de alternativas del tramo III-B del Proyecto “Mejoramiento de la Avenida Néstor Gambetta - Callao” por un presupuesto de S/. 817,891,476.73. El 21 de marzo del 2014 se realizó el acto de Otorgamiento de la Buena Pro al Consorcio Túnel Callao, conformada por las empresas Andrade Y Gutiérrez del Perú, Queiroz Galvao del Perú e ICGSA), por el monto de su propuesta económica ascendente a S/. 761,772,368.51 (Setecientos setenta y dos mil trescientos sesenta y dos mil trescientos sesenta y ocho y 51/100 nuevos soles) y por un plazo de 16 meses.

El Proyecto “Mejoramiento del Tramo III-B de la Avenida Néstor Gambetta”, se encuentra ubicado en el Departamento de Lima, en la Provincia Constitucional del Callao; y tiene como principales puntos de referencia al óvalo 200 millas por el norte, el Río Rímac por el Sur y el Aeropuerto Internacional Jorge Chavé por el este. La altitud promedio se encuentra alrededor de los 10 m.s.n.m.

#### 3.2.1.1. Alcance del Proyecto

El Proyecto “Mejoramiento del Tramo III-B de la Avenida Néstor Gambetta” es un proyecto bajo el enfoque EPC (Engineering, Procurement and Construction). Los principales entregables del proyecto son:

La ingeniería básica y de detalle, que incluyen los estudios y diseños de todas las especialidades.

Construcción, instalación y trabajos de obras provisionales y preliminares, estructuras de concreto armado, movimiento de tierras, pavimentos, sistemas de drenajes y sistemas electromecánicos.

La entrega del proyecto, la cual consiste en la puesta en marcha del proyecto y documentación de niveles de servicio.

Imagen N°25: Esquema de la estructura de desglose del proyecto (EDT) (Elaboración propia)

El Túnel Gambetta incluirá 2 vías vehiculares con tres carriles en cada sentido, una berma central para un futuro ferrocarril y galerías de emergencia para peatones. La extensión longitudinal es de un total de 2,400 metros, con un sector techado de 960 metros y un sector a cielo abierto de 1,440 metros. La metodología constructiva es ‘Cut and Cover’.

Imagen N°26: Vista proyectada del túnel Gambetta

Durante el proceso de ingeniería, se determinó que el Túnel estará sectorizado en 69 sectores, denominadas como ‘Unidades ‘Constructivas’ que ocupan un área de aproximadamente 30 x 40 metros y dos tramos que empalman en cada extremo con la ‘Nueva Avenida Néstor Gambetta’; las progresivas utilizadas en el trazo del eje del Túnel estuvieron en base a las progresivas de esta vía.

La estructura de cada Unidad Constructiva consta una losa de cimentación, muros estructurales y losas superiores. Estas estructuras cuentan con las siguientes dimensiones:

Losas de cimentación: Ancho = 30 m., Largo = 40 m., Espesor = de 1.0 a 2.0 m.

Losas de techo: Ancho = 30 m., Largo = 40 m., Espesor = 1.0 m.

Muros centrales (vías): Ancho = 30 m., Altura = 10 metros, Espesor = de 0.50 a 1 m.

Muros laterales en galerías: Ancho = 30 m., Altura = 3.0 m., Espesor = 0.50 m.

Imagen N°27: Sección transversal proyectada del túnel Gambetta

Imagen N°28: Perfil estructural proyectado del túnel Gambetta

Como estrategia de ataque, se determinó dos frentes de trabajo: El frente sur (que abarca desde el empalme norte – Progresiva: 19+535 hasta la UC 33 – Progresiva 20+780) y el frente sur (desde la UC 33 – Progresiva: 20+780 hasta el empalme sur – Progresiva: 21+950).

Imagen N°29: Frente de trabajo del proyecto analizado

#### 3.2.1.2. Impactos Generados debido a la implementación de la soldadura en la construcción de losas y muros de concreto armado.

La construcción de la Estructura del Túnel Gambetta consiste en dos actividades principales: Movimiento de tierras y construcción de estructuras de concreto armado.

Imagen N°30: Paquetes de trabajo de la estructura del Túnel.

El acero empleado para la construcción de losas y muros fue de calidad ASTM A706, siendo Aceros Arequipa, Sider Perú e Inkaferro los proveedores. La longitud de las barras solicitadas fue de 12 metros y los diámetros utilizados fueron 3/8”, 1/2", 5/8”,3/4”, 7/8”, 1” y 1 3/8”.

Los procesos realizados y secuencia en la construcción de las armaduras de losas se muestran a continuación:

Imagen N°31: Actividad de hacer, Taller y pie de obra

#### 3.2.1.3. Secciones típicas de Unidades constructivas.

Conforme se avanza en las progresivas del Túnel Gambetta, la estructura tiene características geométricas distintas. De esta manera existen diferentes secciones típicas del túnel, las cuales se muestran a continuación.

Imagen N°32: Sección ST-8: Empalmes

Imagen N°33: Sección ST-8: UC01-UC03

Imagen N°34: Sección ST-5: UC con Muros Centrales

Imagen N°35: Sección ST-2A: UC con Galerías de Emergencia

Imagen N°36: Sección ST-1: UC – Túnel con Losa Superior y Galerías

#### 3.2.1.4. Análisis de cantidades de acero con traslape y soldadura:

En el proyecto en análisis se pudo realizar un comparativo entre las cantidades totales de emplear las dos metodologías de empalme estudiadas en esta investigación: soldadura y traslape. Este comparativo fue posible dado a que se contó con las dos ingenierías desarrolladas y sus metrados respectivos.

Se desarrolló el análisis comparativo para las siguientes estructuras: Losas de cimentación, Losas de Techo de Túnel, Muros centrales, Muros de Galería, Losas Inferiores de Galería, Losas superiores de Galería.

En los siguientes gráficos se muestra las cantidades de acero por unidad constructiva general y por cada estructura, bajo la metodología de soldadura y la metodología de traslapes:

Imagen N°37: Comparativo Soldadura - Traslape

Imagen N°38: Kg de acero por Unidad Constructiva

Imagen N°39: Comparativo Soldadura – Traslape en Losas de Cimentación

Imagen N°40: Comparativo Soldadura – Traslape en Losas Superiores

Imagen N°41: Comparativo Soldadura – Traslape en Muros Centrales

Imagen N°42: Comparativo Soldadura – Traslape en Muros de Galería

Imagen N°43: Comparativo Soldadura – Traslape en Pisos de Galería

Imagen N°44: Comparativo Soldadura – Traslape en Techos de Galería

#### 3.2.1.5. Influencia del Empalme en el Costo:

De acuerdo con el análisis costo beneficio realizado por el Consorcio Túnel Callao; y teniendo en cuenta los costos unitarios por partida, se obtuvo los siguientes resultados:

Tabla N°18: Resultados obtenidos en el proyecto Túnel Gambetta

Este análisis se realizó en la etapa inicial del Proyecto y no se consideraron factores adicionales que también aportan con la disminución de costos.

## 3.3. Consideraciones y criterios de aplicación

Para poder evaluar la aplicación de la soldadura a tope en un proyecto, es necesario tener en cuenta algunas consideraciones, que están relacionadas con el tipo de estructura que se va a construir. Una vez que se haya previsto que la soldadura a tope es aplicable al proyecto, es necesario tener ciertas consideraciones que permitan sacar el máximo provecho de esta metodología. Estas consideraciones están relacionadas, desde la ingeniería básica de la armadura de acero hasta su aplicación en obra.

Todas las consideraciones y criterios que se tratarán en este capítulo estarán en base a la experiencia recogida del Proyecto del Túnel Gambetta, por lo que pueden surgir consideraciones especiales que dependerán de las características de cada proyecto.

### 3.3.1. Criterios de evaluación de la aplicación de la soldadura:

Según la experiencia recogida en el Proyecto del Túnel Gambetta es necesario considerar lo siguiente:

La geometría de las estructuras de concreto armado donde se desea emplear la soldadura: Las estructuras debe ser, de preferencia, de sección no variable y que cubran luces de longitudes proporcionales a las longitudes de barras que se comercializan.

Imagen N° 45: Sección geométrica estándar

La ingeniería del proyecto: Es necesario que el equipo de ingeniería del proyecto sea el encargado de desarrollar la ingeniería. De esta manera se pueden sectorizar estructuras con el fin de tener elementos convenientemente subdivididos.

Disponibilidad de acero ASTM A706: Es necesario tener disponibilidad de este acero en la zona y de verificar las longitudes comerciales disponibles.

Cantidad estimadas de ahorro en traslapes: Para poder tener una cantidad estimada de ahorro en el costo de traslapar el acero, se puede utilizar como información referencial las cantidades de barras que se irán a traslapar por diámetro. Por lo general, todas las barras rectas serán soldadas (mallas en los extremos). Los diámetros y longitudes de traslapes serán necesarios para poder hacer una cercana estimación. En el siguiente gráfico se puede apreciar la cantidad de acero en 12.0 m., que se tenía en el Proyecto Túnel Gambetta, desde la Unidad Constructiva 58 hasta la 60.

Imagen N°48: Distribución de acero UC58-UC60

### 3.3.2. Consideraciones para el aprovechamiento de la soldadura

Una vez que s e haya decidido implementa la soldadura en el proyecto, es necesario implementar ciertas medidas para poder aprovechar el máximo rendimiento en la soldadura.

El área de Ingeniería:  Es necesario contar con un despiece codificado de la armadura de acero que permita identificar rápidamente a ser soldadas y así poder programar las actividades soldadura y habilitado e taller en taller. La codificación permitirá optimizar significativamente los tiempos en taller.

Por otra, parte es bastante útil contar con planos con un nivel de detalle que permitan apreciar la ubicación de la soldadura y la ubicación de la soldadura en general. Esto principalmente será útil al momento de poder montar las armaduras de manera más eficiente.

# 4. DISCUSION DE LOS RESULTADOS DE LABORATORIO

## 4.1. Análisis de ensayos de laboratorio

En los ensayos presentados en los anexos se demuestra que las barras corrugadas con normativa ASTM A 706, cumplen con los requerimientos estructurales normados en el reglamento nacional de edificaciones.

Como muestra representativa se procederá a señalar la muestra de diámetro 1”.

Como se observa a continuación para dos barras aleatorias de diferentes tandas de producción con certificación ASTM A 706, obtienen límites de fluencia similares.

Imagen N°46: Ensayo Esfuerzo deformación

Además, los resultados de laboratorio comprueban que las barras superan las especificaciones esperadas por el Reglamento Nacional de Edificaciones, obteniendo un límite de fluencia mayor a 4200 kg/cm2. Y con longitudes de fluencia esperadas en los parámetros aceptables.

Imagen N°47: Resultado de ensayo de tracción

# CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

## Conclusiones

Como se ha podido apreciar, es posible empalmar el acero de refuerzo mediante el uso de soldadura a tope. Los estándares del ACI y del AWS normalizan esta metodología.

El acero de calidad ASTM A706 es el material más adecuado para trabajar la soldadura, dado que es fabricado con ese fin. Este acero se comercializa en el mercado nacional en diámetros y longitudes iguales que el ASTM A615 y su costo no es mayor. En caso de querer utilizar el acero A615 con soldadura, se tendrían que hacer pruebas previas que avalen su factibilidad, ya que en la norma ASTM A615 no existe especificación o mención alguna con respecto a su uso con estos fines.

De los análisis químicos y metalográficos, podemos concluir que las barras de acero ASTM A706, soldadas cumplen con lo indicado en las Normas ASTM A706 y AWS D1.4.

Mediante las previas presentadas, es posible concluir que las barras de acero soldado desarrollan una curva de esfuerzo-deformación sin observaciones y que sus parámetros de resistencia cumplen con lo indicado en la Norma ASTM.

Para sacar el mayor provecho posible de la soldadura en el acero de refuerzo, es necesario generar planos y despieces que permitan realizar una trazabilidad oportuna a los elementos soldados.

## Recomendaciones:

Futuros estudios pueden ser realizados para verificar las ventajas de la soldadura sobre la unión por conectores mecánicos.

Un posible estudio por realizar es el de la aplicación de soldadura teniendo como material base el acero de calidad ASTM A615

# REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

No hay ninguna fuente en el documento actual.

American Society for Testing and Materials, ASTM A 615 – 09b. Standard Specification for Deformed and Plain Carbon-Steel Bars for Concrete Reinforcement, 2009.

American Society for Testing and Materials, ASTM A 706.

American Welding Society, ANSI/AWS D1.4 – 2005.

American Welding Society, ANSI/AWS D1.4, STRUCTURAL WELDING CODE – REINFORCING STEEL. 1998.

Guía para la Dirección de Proyectos PMBOK – PMI. 2013.

Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE). Lima: 2010.